Программа работ Российского регионального экологического центра на 2004-2005 гг.

| Программный компонент 1: Корпоративное развитие Российского регионального экологического центра |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задачи: - Разработка долгосрочной корпоративной стратегии РРЭЦ для обеспечения эффективного выполнения основных функций и устойчивого развития центра. |  |  |  |  |  |
| Цели | Показатели эффективности | Основные мероприятия | Плани-руемые сроки | Поддержка из средств доноров | Прочая информация |
| Проект 1.1 Разработка долгосрочной корпоративной стратегии РРЭЦ |  |  |  |  |  |
| - Развитие институциональной основы для обеспечения выполнения намеченных направлений деятельности; - Создание, укрепление и развитие кадрового потенциала РРЭЦ. - Развитие и укрепление сети региональных экологических центров. | - Увеличение доли привлекаемых средств доноров по отношению к основному бюджету РРЭЦ; - Внедрение современных методов управления проектным циклом и соответствие сотрудников предъявляемым требованиям; - Увеличение доли проектов, осуществляемых совместно сетью РЭЦ. | - Разработка и принятие корпоративной стратегии РРЭЦ; - Подготовка и осуществление программы привлечения донорских средств для выполнения конкретных проектов; - Обучение персонала РРЭЦ в рамках сетей СРГ ПДООС, ЕС, международных организаций; - Осуществление мероприятий по развитию потенциала РРЭЦ для осуществления проектной деятельности; - Координация деятельности по выполнению совместных проектов, проведение международных мероприятий и обмен опытом. | 2004-2005 гг. | Возможно привлечение дополнитель-ных донорских средств в рамках программы совместной деятельности РЭЦ. | Ряд видов деятельности будет координироваться с совместной Программой деятельности сети РЭЦ. Потенциальную поддержку обучению специалистов РРЭЦ и развитию кадрового потенциала может оказать Министерство территориального планирования, строительства и окружающей среды Нидерландов. |

| Программный компонент 2: ИНФОРМАЦИОННО – ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РРЭЦ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задачи: - Информационно-аналитическая поддержка участников международного природоохранного сотрудничества (НПО, международные организации, академические структуры, органы государственной власти) - Обеспечение доступа к информации о международном природоохранном сотрудничестве и повышение уровня прозрачности переговорного процесса - Развитие РРЭЦ как центра информационно-экспертной поддержки и мониторинга выполнения международных обязательств и конвенций |  |  |  |  |  |
| Цели: | Показатели эффективности | Основные мероприятия | Планируемые сроки | Поддержка из средств доноров | Прочая информация |
| Проект 2.1. Выпуск ежемесячного бюллетеня «Международное природоохранное сотрудничество» |  |  |  |  |  |
| - Создание базы данных по данной тематике; - Широкое распространение бюллетеня среди всех участников процесса; - Использование бюллетеня в качестве площадки для изложения позиции Европейской Комиссии и России и организации дальнейшего обсуждения. | - Осведомленность целевой аудитории об издании бюллетеня; - Использование материалов бюллетеня в работе НПО, международных организаций и госструктур; - Цитирование издания; - Появление отечественных и зарубежных подписчиков, готовых оплачивать копирование и пересылку бюллетеня. | - Выпуск ежемесячного издания в печатном и электронном виде. С июля –августа 2004 г. - на двух языках; - Разработка и введение в эксплуатацию базы данных, отражающей прошедшие и планируемые события; - Презентация и широкое распространение издания по подписке (в электронной и бумажной форме). | В продолжение с предыдущего периода ежемесячно. С июня – июля 2004 на двух языках. В июле – августе 2004 создание базы данных на сайте РРЭЦ. | Европейская Комиссия (ЕК) | На русском языке бюллетень будет распространяться бесплатно для бюджетных, общественных и некоммерческих организаций. На английском языке бюллетень будет распространяться бесплатно в электронной форме, в печатной форме для иностранных представительств в Москве. Бесплатное распространение будет организовано для региональных экологических центров и организаций - партнеров. Для иных отечественных и зарубежных организаций возможна организация подписки с возмещением накладных расходов, затрат на копирование и пересылку издания. |
| Проект 2.2. Выпуск ежемесячного обзора важнейших событий в природоохранной жизни России (на английском языке) Задачи: Предоставить зарубежным партнерам информационно-аналитический материал о важнейших событиях в природоохранной жизни России. |  |  |  |  |  |
| - Провести анализ потребностей в информации. - Разработать и утвердить концепцию издания. - Начать периодический выпуск в электронной форме. | 1. Рост числа подписчиков данного продукта. | 1. Утверждение концепции издания Представительством ЕК в РФ. 2. Ежемесячный выпуск. 3. Размещение информации на веб-сайте. 4. Продвижение издания и увеличение числа подписчиков. | Июнь 2004 г. | ЕК |  |
| РАБОТА С МАСС МЕДИА Цели: - Улучшение информирования широкой общественности о событиях и процессах, входящих в тематические области деятельности РРЭЦ А) Освещение идей и событий. Б) Информационная и экспертная поддержка экологической журналистики. - Взаимодействие с прессой как инструмент продвижения природоохранных идей и воздействия на общественное мнение и мнение лиц, принимающих решения. |  |  |  |  |  |
| - Развитие механизма взаимодействие с прессой - Удовлетворение потребностей РРЭ Ц в работе со СМИ - Поддержка экологической журналистики и повышение престижа данной тематики в СМИ. | - Дальнейшее качественное и количественное развитие базы данных журналистов и налаживание личных контактов, обеспечение интереса СМИ к природоохранной проблематике в целом, и мероприятиям РРЭЦ, в частности. - Публикации в СМИ. | - Поддержка существующей практики работы пресс - клуба РРЭЦ. Основные мероприятия пресс -клуба: - Организация пресс-конференций и круглых столов с участием прессы, посвященных важным событиям и проблемам. - Выпуск информационного листка совместно с другими природоохранными организациями; - Рассылка пресс-релизов, подготовка публикаций, размещение материалов на веб-сайте; - Экспертная поддержка, помощь в установлении контактов со специалистами. | 2004-2005 гг. | поиск доноров для проведения обучения журналистов и специалистов НПО по работе со СМИ поиск доноров для проведения всероссийской конференции специалистов НПО по работе со СМИ. |  |
| Проект 2.3. Учреждение регионального информационного центра РРЭЦ. Задачи: - Развитие общего информационного пространства экологической направленности. Сбор и распространение информации. - Катализация «Орхусских» процессов. В соответствии с существующим российским законодательством информационные центры будут обеспечивать: - Доступ населения к экологической информации. - Информирование в области российского природоохранного законодательства, экологических прав граждан, роли органов самоуправления и общественности в решении экологических проблем. - Оказание поддержки деятельности соответствующих структур при создании регистров выбросов, ведении статистики. - Информационная поддержка природоохранных процессов. Информационные услуги всем заинтересованным участникам природоохранного процесса: НПО, гражданам, государственным и муниципальным структурам, бизнес-сообществу. - Ограниченный набор консалтинговых услуг , оказываемый гражданам и НПО, государственным и муниципальным органам, коммерческим организациям. - Распространение положительного опыта, тиражирование успешных проектов и механизмов. |  |  |  |  |  |
| - Информационный центр будет выполнять роль представительства РРЭЦ в Северо-Западном регионе России | Будут разработаны по отдельным направлениям работ | - Разработка и утверждение концепции ИЦ и его плана работ. - Поиск и отбор персонала в регионе. - Разработка документации ИЦ и программно-технического обеспечения его деятельности - Работа ИЦ по утвержденному плану. | Этап 1 май – сентябрь 2004 Этап 2 сентябрь 2004 – 2005 г. | Диверсификация функций Информационного Центра позволит привлечь дополнительные средства стран – доноров и российских государственных структур |  |
| Проект 2.4. Информационный портал сети РЭЦов по Экологической Cтратегии ВЕКЦА |  |  |  |  |  |

| Программный компонент 3: Развитие потенциала гражданского общества |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задачи: Содействие становлению независимого общественного мониторинга устойчивого развития. |  |  |  |  |  |
| Цели | Показатели эффективности | Основные мероприятия | Плани-руемые сроки | Поддержка из средств доноров | Прочая информация |
| Проект 3.1 Поддержка становления независимого общественного мониторинга устойчивого развития |  |  |  |  |  |
| - Усиление влияния гражданского сектора на процессы жизнедеятельности российского общества. | - Количество субъектов федерации, охваченных общественным мониторингом. - Количество общественных экспертов (организаций), вовлеченных в работу. | Отбор общественных экспертов (организаций); Проведение учебных курсов по работе с показателями устойчивого развития; Проведение расчетов показателей устойчивого развития; Широкое представление результатов мониторинга. | 2004-2005 гг. | Предпола- гается обращение к МИД Великобри-тании с целью получения соответствую-щей финансовой поддержки. | Данный проект является развитием проекта «Независимая оценка перехода России к устойчивому развитию на региональном и федеральном уровнях», поддержку которому оказал МИД Великобритании. В ходе выполнения указанного проекта была разработана методология и проведены расчеты по показателям устойчивого развития субъектов Российской Федерации. |

| Цели | Показатели эффективности | Основные мероприятия | Плани-руемые сроки | Поддержка из средств доноров | Прочая информация |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Проект 3.2: Развитие процедур общественного участия в принятии экологически значимых решений в России |  |  |  |  |  |  |  |
| - Развитие межсекторального диалога; - Достижение большей открытости процесса принятия решений. | - Развитие доступа к информации и обмен опытом о механизмах, процедурах и технологиях общественного участия (ОУ); - развитие доступа к информации и усовершенствование процедур общественного участия; - разработка методических материалов; - усиление потенциала гражданского общества в РФ в области ОУ. | - Разработка проекта Методических рекомендаций МПР России по участию общественности в экологической оценке в трансграничном контексте; - Поддержка деятельности общественного совета при Российском Агентстве по атомной энергетике; - Поддержка деятельности общественного совета при МПР России. | Январь – октябрь 2004 г. июнь – октябрь 2004 г. сентябрь – сентябрь 2005 г. | DANCEE DEPA |  | Партнеры: МПР России, Карл БРО/DANCEE, Программа «ЭКОМ» Санкт-Петербургского общества естествоиспытателей. Соответствующая деятельность будет также осуществляться в рамках совместной программы сети РЭЦ. |  |

| Цели | Показатели эффективности | Основные мероприятия | Плани-руемые сроки | Поддержка из средств доноров |  | Прочая информация |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Проект 3.3: Развитие процедур доступа общественности к правосудию (принцип Орхусской конвенции – ст. 9) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Развитие доступа граждан к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды (ОС) и экологических прав; - Баланс интересов в области ОС; - Повышение эффективности экологического правоприменения; - Стратегической целью проекта является создание рабочей сети профессиональных экологических юристов, защищающих права граждан (возможно в форме эколого-правовых «клиник». | - Повышение информированности граждан; - усиление потенциала гражданского общества; - доступность алгоритмов правовой защиты: методическое пособие в форме электронного справочника, пригодного для размещения на сайтах правозащитных организаций и распространения на компакт-дисках. | - Создание методического пособия для граждан, защищающих свои права, нарушаемые в процессе уплотнительной застройки и реализации иных проектов по использованию городских территорий; - Обсуждение на рабочей встрече юристов, представителей коллективных членов МСоЭС из Санкт-Петербурга, Липецка, Череповца, Чебоксар, Москвы, Карелии; Башкирии, Калиниграда - издание, распространение (на компакт-дисках). | Октябрь-декабрь 2004 г. Январь 2005 г. Май 2005 г. |  |  |  | Потенциальные партнеры: МСОЭС, Москва; Молодежный фонд «Аристон», Карелия) Ассоциация юристов-экологов (Уфа); Конституционный суд (КС) РФ, Верховный суд (ВС) РФ, Верховный арбитражный суд (ВАС) РФ, Академия правосудия, Совет Федерации, МГКА, Ассоциация юристов-экологов, МСОЭС, ЦЭПР Деятельность координируется с выполнением совместной Программы работ сети РЭЦ. Для достижения указанной стратегической цели проекта необходим поиск соответствующих финансовых средств. |  |

| Цели | Показатели эффективности | Основные мероприятия | Плани-руемые сроки | Поддержка из средств доноров |  | Прочая информация |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Проект 3.4: Осуществление межсекторального диалога и выявление позиции гражданского общества по развитию системы управления охраной окружающей среды в Российской Федерации с учетом проведения административной реформы |  |  |  |  |  |  |  |
| - Представление максимально широкого спектра мнений о путях развития системы управления окружающей средой; - Предоставление «на суд» общественности разработанных экспертами вариантов управления ОС с учетом зарубежного опыта; - Повышение эффективности системы управления ОС. | - Повышение информированности граждан о возможных вариантах и методах управления ОС; - Качественные рекомендации по возможностям управления ОС. | - Проведение совещания высокого уровня по совершенствованию системы управления ОС в РФ в свете административной реформы; - Представление рекомендаций в компетентные органы на основе экспертного анализа и позиции гражданского общества. | май 2004 г. июнь 2004 г. май 2005 г. |  | Совещание будет профинанси-ровано совместно с Всемирным Банком. Достигнута договоренность о финансовом участии СРГ ПДООС и WWF. |  | Партнеры : Всемирный Банк, СРГ ПДООС, WWF и широкий круг общественных организаций и граждан. |

| Программное направление 4: Укрепление институциональных структур и механизмов, которые призваны обеспечить участие граждан в выработке экологической политики на местном уровне (МПДООС). |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задачи: Развитие представительной демократии на местном уровне в Российской Федерации для повышения эффективности экологической политики в регионах в соответствии с Принципом 10 Декларации Рио и положениями Орхусской конвенции. |  |  |  |  |  |
| Цели | Показатели эффективности | Основные мероприятия | Плани-руемые сроки | Поддержка из средств доноров | Прочая информация |
| Проект 4.1 Развитие потенциала органов местного самоуправления (ОМС) через обучение и обмен опытом; расширение доступа органов местного самоуправления к базовой информации |  |  |  |  |  |
| - Усиление потенциала сети практиков ОМС /МПДООС; - обмен опытом в развитии процедур вовлечения общественности в разработку экологической политики на местном уровне; - развитие низовой представительной демократии в области управления ОС. | - поддержка и развитие сети практиков МПДООС; - регулярный обмен опытом; - расширение доступа ОМС к актуальной правовой и практической информации; - распространение положительных примеров стран ЕС и ВЕКЦА. | - Проведение учебных курсов для сети специалистов по ОМС – с учетом нового федерального законодательства; - создание, периодическое издание и распространение новостного листка по проблемам ОМС /веб-страницы на сайте РРЭЦ и на сайте Научно-производственного объединения «Кадастр» МПР России. |  | Возможные доноры: Нидерланды (для последующей реализации серии пилотных проектов) | Партнер – Научно-производственное объединение «Кадастр» МПР России (г. Ярославль); Центр муниципальных реформ. Деятельность координируется с выполнением соответствующего проекта совместной Программы работ сети РЭЦ. В рамках данного проектного направления РРЭЦ также осуществляется деятельность по разработке МПДООС для Шатурского региона Московской области (при финансовой поддержке Министерства территориального планирования, строительства и окружающей среды Нидерландов). |

| Цели | Показатели эффективности | Основные мероприятия | Плани-руемые сроки |  | Поддержка из средств доноров |  |  | Прочая информация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Проект 4.2 Пилотный проект: Создание типовой модели экологически корректной системы муниципального управления в области водопользования и обращения с отходами (для Центральной части России, на примере Тарусского района Калужской области) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Развитие и распространение навыков инициирования и участия ОМС и общественности в МПДООС/Ло-кальная Повестка на 21 век; - Консолидация государственных органов, частного бизнеса и органов местного самоуправления с муниципальным образованием на базе идеи создания экологически корректной системы управления. | - Отработка на пилотном проекте принципов общественного участия в разработке местной экологической политики; - адаптация ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к реальным условиям Тарусского района; - Повышение активности населения, содействие участию общественности в принятии экологических решений, развитие экологической культуры на практике; - Распространение среди ОМС Рекомендаций по экологически безопасному водопользованию и обращению с бытовыми отходами. | (1) Проведение исследований по определению всех водопользователей; (2) собеседование с главами сельских администраций, сбор информации; (3) разработка механизмов управления в сфере обращения отходами потребления жителями района; (4) разработка, издание и распространение Рекомендаций по экологически безопасному водопользованию и обращению с бытовыми отходами; (5) проведение «межсекторального» круглого стола в Волковском сельском Совете; (6) проведение семинара с участием глав сельских администраций и сотрудников районной администрации по изучению положений нового Федерального закона по ОМС. |  |  |  | Тарусская админ НПО «Эко-реставр | Деятельность координируется с выполнением соответствующего проекта совместной Программы работ сети РЭЦ (партнер – НПО «Эко-реставрация» (г. Таруса, Калужская обл.) |  |

| Программное направление 5: Создание предпосылок для развития в России эффективной системы регулирования вопросов биологической и продуктовой безопасности, повышения внимания гражданского общества к этим вопросам, организации системы защиты прав потребителей с одновременным стимулированием интереса государства и частного сектора к принципам органического земледелия и сохранению генетических ресурсов России. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задачи: Содействие внедрению основ системы государственного и общественного контроля в сфере обращения с генетически модифицированными продуктами; Содействие в создании условий для развития системы устойчивого долговременного использования земельных ресурсов, сохранения биоразнообразия, производства высококачественных и безопасных продуктов питания путем внедрения принципов и методов органического земледелия и рационального использования природных ресурсов. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цели | Показатели эффективности |  | Основные мероприятия |  | Плани-руемые сроки | Поддержка из средств доноров | Прочая информация |  |
| Проект 5.1 Обмен информацией и распространение опыта в области биологической и продуктовой безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Формирование в России национальной гражданской позиции по глобальным современным экологическим вызовам и рискам, связанным с генетически модифицированными организмами (ГМО); - Повышение информированности общественности, деловых кругов и государственных структур по Протоколу по биобезопасности (Картахенскому протоколу). |  | - Сбор и распространение/ обмен опытом со странами с развитой системой регулирования коммерческого обращения ГМО. |  | - Проведение международного круглого стола с участием МПР России, НАТО, российских экспертов и специалистов из стран ЕС ; - Поддержка сети экспертов, участие в деятельности Экспертной Комиссии по продуктовой и биологической безопасности при Комитете по аграрной и продовольственной политике Совета Федерации ФС РФ; - Публикация и распространение сборников информационных материалов и решений научных конференций и семинаров по регулированию обращения ГМО. | 2004-2005 гг. | Комитет НАТО по вызовам современного общества; МПР России; ЦЭПР. | Деятельность координируется с выполнением соответствующего проекта совместной Программы работ сети РЭЦ. |  |
| Проект 5.2 Стимулирование интереса государства и частного сектора к принципам экологического сельского хозяйства ( разработка Технологического регламента продукции органического сельского хозяйства) Задача – оказание помощи в создании условий для развития системы устойчивого долговременного использования земельных ресурсов, сохранения биоразнообразия, производства высококачественных и безопасных продуктов питания путем внедрения принципов и методов органического земледелия и рационального использования природных ресурсов. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цели | Показатели эффективности |  | Основные мероприятия |  | Плани-руемые сроки | Поддержка из средств доноров | Прочая информация |  |
| - Создание предпосылок для развития экологического сельского хозяйства в РФ; - Широкое информирование и повышение внимания всех секторов общества к вопросам органического сельского хозяйства. | - Создание законодательной базы органического земледелия на национальном и субрегиональном уровнях с участием соответствующих правительственных органов, непосредственно отвечающих за эти вопросы. |  | - Организация и проведение совместно с Минсельхозом России международной конференции по органическому земледелию: «Российское экологическое сельское хозяйство: опыт, современное состояние и перспективы его развития»; - Разработка и утверждение национального технического регламента на органическую продукцию. |  | Сен-тябрь-октябрь 2004 г. 2004-декабрь 2005 гг. |  | Деятельность коррелируется с выполнением соответствующего проекта совместной Программы работ сети РЭЦ. |  |

| Программное направление 6: Страновая экологическая оценка Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задачи: Сбор и анализ объективной комплексной информации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ели | Показатели эффективности | Основные мероприятия | Плани-руемые сроки | Поддержка из средств доноров |  | Прочая информация |  |  |
| Проект 6.1 Страновая экологическая оценка Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Содействие созданию более благоприятных условий для инвестиций в РФ | - Сбор и анализ комплексной актуальной информации; - Публикация результатов исследований в формате, предложенном ЕБРР; - Оказание содействия принятию более эффективных экологически-значимых решений. | - Создание группы экспертов; - Разработка и согласование объема и формата исследований и сбора информации; - Сбор и анализ информации; - Обсуждение на семинаре промежуточных результатов исследований; - Учет рекомендаций; - Составление и публикация результатов страновой экологической оценки; - Подготовка и распространение Доклада. | 2004 - 2005 |  | ЕБРР/ Всемирный банк |  | Осуществление проекта возможно только при наличии финансовой поддержки ЕБРР. |  |

| Программное направление 7: Работа с бизнес-сектором |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цели | Показатели эффективности | Основные мероприятия | Плани-руемые сроки | Поддержка из средств доноров | Прочая информация |
| Проект 7.1: Информационная поддержка развития систем экологического менеджмента, содействие повышению корпоративной экологической и социальной ответственности |  |  |  |  |  |
| Стимулирование развития и внедрения систем экологического менеджмента на предприятиях как международно-признанного инструмента экономического роста, отвечающего целям устойчивого развития; популяризация основных принципов экологического аудита промышленных предприятий. | - Информационная поддержка по проблемам повышения экологической и социальной ответственности бизнес-сектора и систем экологического менеджмента; - Распространение опыта стран ВЕКЦА и ЕС; - Содействие развитию отечественного рынка услуг по экологической сертификации. | - Создание и поддержка специальной веб-страницы по проблемам внедрения систем экологического менеджмента в РФ, ВЕКЦА и ЕС – в сотрудничестве с Комитетом по экологии Совета Федерации и Комитетом по торговле ЕЭК ООН; - Разработка и публикация методических материалов для предприятий в регионах РФ по ИСО 14000 и др. аспектам экологического менеджмента с учетом европейского опыта. | Август 2004 – май 2005 гг. Декабрь 2004 – апрель 2005 гг. |  |  |

| Программное направление 8: ГРАНТОВЫЕ ПРОГРАММЫ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цели | Показатели эффективности | Основные мероприятия | Плани-руемые сроки | Поддержка из средств доноров | Прочая информация |  |
| Проект 8.1 Продолжение выполнения грантовой программы РРЭЦ. |  |  |  |  |  |  |
| - Содействие развитию гражданского общества России путем оказания поддержки общественному сектору. | - Количество своевременно выполненных проектов, удовлетворяющих требованиям грантовой программы. | - Подготовка тематических и финансовых отчетов в рамках грантовой программы РРЭЦ; - Подготовка отчета для Европейской комиссии; - Подготовка публикации по грантовой программе РРЭЦ. | Апрель 2003- апрель 2004 гг. | Допол- нительное соглашение с ЕК, заключенное 03.04.2003 г. | Данная грантовая программа завершается. Подводятся итоги ее выполнения. |  |
| Проект 8.2 Выполнение программы малых грантов «Устойчивое развитие населения Каспийского региона» |  |  |  |  |  |  |
| - Содействие развитию гражданского общества в Прикаспийском регионе Российской Федерации. | - Количество своевременно выполненных проектов в Прикаспийском регионе России, удовлетворяющих требованиям грантовой программы. | - Обучение национального координатора грантовой программы РРЭЦ; - Проведение национального семинара и встреч с местными сообществами; - Создание и утверждение национального экспертного совета; - Подготовка комментариев к региональной оценке; - Итоговый отчет по грантовой программе. | декабрь 2003- март 2005 гг. | Отдельное соглашение с РЭЦ ЦА, заключенное 01.12.2003 г. |  |  |

| Цели | Показатели эффективности | Основные мероприятия | Плани-руемые сроки | Поддержка из средств доноров | Прочая информация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Проект 8.3 Вторая грантовая программа РРЭЦ |  |  |  |  |  |
| - Содействие развитию гражданского общества России путем оказания поддержки общественному сектору. | - Количество своевременно выполненных проектов, удовлетворяющих требованиям грантовой программы. | Анонсирование следующей (второй) грантовой прогаммы РРЭЦ для общественных организаций. | Апрель 2004- ноябрь 2005 гг. | Допол- нительное соглашение с ЕК. | Данная грантовая программа явится продолжением процесса оказания содействия НПО России. |

| Цели: | Показатели эффективности | Основные мероприятия | Планируемые сроки | Поддержка из средств доноров |  | Прочая информация |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Программное направление 9: ПОДДЕРЖКА КИОТСКОГО ПРОТОКОЛА К РАМОЧНОЙ КОНВЕНЦИИ ООН ОБ ИЗМЕНЕНИИ КЛИМАТА Задачи: - Формирование в Российской Федерации национальной гражданской позиции по всему комплексу вопросов, связанных с проблемой изменения климата; - Повышение информированности всех секторов российского общества, включая НПО, бизнес-сообщество, государственные структуры, по вопросам международных соглашений в области борьбы с изменением климата (РКИК и Киотский протокол); - Разработка институциональной базы для участия России в механизмах Киотского протокола. Чтобы обеспечить выполнение этих задач, деятельность РРЭЦ будет включать 5 ключевых проектов: |  |  |  |  |  |  |  |
| Проект 9.1 Информирование российского общества в области РКИК и Киотского протокола |  |  |  |  |  |  |  |
| Создание в России широкой коалиции представителей гражданского общества, реально осознающих масштабы угрозы глобального изменения климата и конструктивно поддерживающих Киотский протокол, как механизм борьбы с такими изменениями. | Создание постоянно действующего многостороннего форума для формирования гражданской позиции по всему комплексу вопросов, связанных с проблемой изменения климата, включая участие России в Киотском протоколе. | - Регулярное проведение специализированных семинаров; - Выпуск ряда печатных изданий по проблематике изменения климата и Киотского протокола; - Взаимодействие с российскими и зарубежными СМИ (систематические публикации в газетах и журналах, участие в теле- и радиопрограммах). | 2004 – 2005 гг. | «Защита природы» (США) –(необходимо подтверждение) Министерство сельского хозяйства и окружающей среды Австрии (необходимо подтверждение) |  | В случае ратификации Россией Киотского протокола и начала реализации проекта TACIS возможно дополнительное финансирование из проекта. |  |
| Проект 9.2 Создание и внедрение системы инвентаризации выбросов и поглощения парниковых газов (ПГ) |  |  |  |  |  |  |  |
| Выполнение плана реализации мероприятий по подготовке решения о ратификации Киотского протокола к РКИК (Поручение Правительства Российской Федерации от 27.07.02 № ХВ-П29-92) | Разработка концепции федеральной системы регулирования и управления объемами выбросов парниковых газов (ПГ) на территориях субъектов Российской Федерации. | - Проведение инвентаризации источников выбросов ПГ на пилотных территориях, в т.ч. Ленинградской, Новгородской и Свердловской области (разделы: энергетика, промышленность, С/Х, отходы, землепользование, лесное хозяство); - Оценка экологических последствий мер по управлению выбросами ПГ; - Разработка процедуры и критериев оценки и отбора приоритетных региональных проектов для финансирования по механизмам Киотского протокола; - Сбор, составление перечней инвестиционных проектов сокращения выбросов парниковых газов, оценка и выявление приоритетных проектов в регионах; - Разработка механизма регистрации и сертификации сокращений выбросов ПГ, достигаемых в рамках пилотного проекта. | 2004-2005 |  | Министерство природных ресурсов Российской Федерации (Приказ № 959 от 28.10.03) – 20 000 ЕВРО |  |  |
| Проект 9.3 Инвентаризация, проекты совместного осуществления и торговля квотами на выбросы ПГ в России |  |  |  |  |  |  |  |
| Поддержка Российской Федерации в подготовке осуществления механизмов Киотского протокола к РКИК | Подготовка предложений по осуществлению инвентаризации выбросов и стоков ПГ, проектов совместного осуществления и торговли квотами на выбросы ПГ в пилотных регионах Российской Федерации: Ленинградская, Новгородская и Вологодская области | - Подготовка обзора существующих методик и процедур мониторинга и инвентаризации выбросов ПГ; - разработка детального руководства по осуществлению инвентаризации выбросов ПГ на региональном уровне; - Разработка критериев для отбора проектов совместного осуществления в регионах Российской Федерации; - Подготовка списка возможных проектов совместного осуществления в различных секторах; - Разработка процедуры принятия и осуществления проектов; - Подготовка и проведение семинара по вопросам организации системы торговли квотами на выбросы ПГ; - Определение списка необходимых мероприятий для создания системы торговли квотами на выбросы ПГ в Российской Федерации. | 2004 |  | DANCEE/DEPA |  | МПР России в качестве партнера, подведомственные институты. |
| Проект 9.4 Поддержка участия газовой промышленности России в Киотском протоколе |  |  |  |  |  |  |  |
| Сокращение на территории Российской Федерации фугитивных эмиссий природного газа из газораспределительных сетей низкого и среднего давления. | Подготовка методологической основы для участия предприятий муниципальной системы газоснабжения (система предприятий «Росгазификация») в механизмах Киотского протокола. | - Изучение и адаптация международной методологической базы по учету выбросов метана из газораспределительных сетей низкого и среднего давления к российским условиям; - Разработка и внедрение в систему «Росгазификации» методологии по учету выбросов метана из муниципальных газораспределительных сетей; - Подготовка рекомендаций по наиболее эффективному пути снижения утечек природного газа из муниципальных сетей газоснабжения; - Осуществление пилотного проекта по снижению выбросов метана из газораспределительных муниципальных сетей г. Калининграда. | 2004 | Посольство Великобрита-нии в Российской Федерации |  |  |  |
| Проект 9.5 Участие в проекте ТАСИС по поддержке участия России в Киотском протоколе |  |  |  |  |  |  |  |
| Содействие Российской Федерации в выполнении обязательств, вытекающих из Киотского протокола к РКИК | Разработка полномасштабной стратегии Российской Федерации по управлению выбросами парниковых газов с использованием механизмов Киотского протокола (проекты совместного осуществления, торговля квотами на выбросы ПГ). | - Создание системы мониторинга и инвентаризации выбросов и стоков ПГ на территории Российской Федерации; - Разработка основ рынка квот на выбросы парниковых газов в России, - Подготовка и внедрение регистра сокращений выбросов ПГ предприятиями Российской Федерации; - Разработка и принятие порядка реализации проектов совместного осуществления в рамках Киотского протокола; - Проведение семинаров, круглых столов и конференций с участием российских неправительственных организаций для обеспечения участия общественности в осуществлении Киотского протокола. | 2004-2006 | TACIS РРЭЦ будет участвовать в проекте. Степень участия будет определяться в переговорном процессе. |  | Предполагается привлечение в качестве партнеров МПР России, DANCEE, Посольства Великобритании в Российской Федерации, голландской программы «ERUPT». |  |

| Цели: | Показатели эффективности | Основные мероприятия | Планируемые сроки | Поддержка из средств доноров |  | Прочая информация |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Программное направление 10: Водная инициатива ЕС, компонент ВЕКЦА |  |  |  |  |  |  |  |
| Проект 10.1 Подготовка регионального Плана по комплексному управлению водными ресурсами для Калининградской области |  |  |  |  |  |  |  |
| Выполнение обязательств Российской Федерации по разработке национальных и региональных планов интегрированного управления водными ресурсами, принятых на ВСУР (Йоханнесбург, 2002 г.). | Разработка модельного плана интегрированного управления водными ресурсами (на примере Калининградской области) и последующее распространение его на всю территорию Российской Федерации | - Адаптация существующих европейских методик управления водными ресурсами применительно к Калининградской области; - Гармонизация международных рекомендаций по разработке планов интегрированного управления водными ресурсами с подходами, использованными при разработке национальной программы «Развитие водохозяйственного комплекса России»; - Составление плана конкретных мероприятий по интегрированному управлению водными ресурсами для Калининградской области, как модельного; - Подготовка предложений по распространению модельного плана для всей территории Российской Федерации. | 2004-2005 |  | DANCEE |  | Предполагается координация деятельности с МПР России; И СРГ ПДООС |

| Цели: | Показатели эффективности | Основные мероприятия | Планируемые сроки | Поддержка из средств доноров | Прочая информация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Проект 10.2 Осуществление функций технического секретариата Водной инициативы ЕС для региона ВЕКЦА |  |  |  |  |  |
| Осуществление конкретной проектной деятельности на базе «строительных блоков», подготовленных в ходе двух Конференций Высокого уровня по Водной инициативе ЕС-ВЕКЦА | Продолжение функционирования на регулярной основе технического секретариата Водной инициативы для региона ВЕКЦА. | - Подготовка и представление донорам по рекомендации стран-участниц соответствующих проектных предложений, основанных на отобранных «строительных блоках»; -Обеспечение административной поддержки осуществления отобранных проектов в рамках компонента ВЕКЦА Водной инициативы ЕС; - Информационно-техническое обеспечение деятельности по Водной инициативе ЕС-ВЕКЦА. | 2004-2006 | DANCEE | Предполагается координация деятельности с работой СРГ ПДООС по оказанию поддержки Экологической стратегии ВЕКЦА. |

| Программное направление 11: Чистое производство как вклад в устойчивое развитие |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задачи: - Поддержка подготовки проведения международной конференции «Чистое производство как вклад в устойчивое развитие» |  |  |  |  |  |  |
| Цели | Показатели эффективности | Основные мероприятия | Плани-руемые сроки | Поддержка из средств доноров | Прочая информация |  |
| Проект 11.1 Поддержка международной конференции «Чистое производство как вклад в устойчивое развитие» |  |  |  |  |  |  |
| Обобщение международного опыта по осуществлению программ чистого производства в рамках деятельности ЮНЕП, ОЭСР, ЮНИДО, «Северное измерение», выработка рекомендаций по развитию программы в соответствии с решениями ВСУР (Йоханнесбург, 2002 г.). | Проведение международной конференции в формате ООН «Чистое производство как вклад в устойчивое развитие». | - Проведение подготовительного семинара на тему «Анализ опыта стран Европейского Союза по осуществлению программы «Чистое производство»; - подготовка и проведение в рамках Конференции круглого стола для представителей неправительственных организаций; - организацинно-техническая и информационная поддержка подготовки проведения Конференции. | 2004 г. |  | Мероприятия проводится российско-норвежским центром «Чистое производство» под эгидой ЮНЕП и МПР России с участием ОЭСР, ЮНИДО, Европейской Комиссии и Комиссии ООН по устойчивому развитию. |  |

Программное направление 12: РАЗРАБОТКА И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ СОВМЕСТНОЙ ПРОГРАММЫ РАБОТ СЕТИ РЭЦ В ПОДДЕРЖКУ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СТРАТЕГИИ ВЕКЦА

Задачи: - Обеспечить поддержку со стороны РЭЦ достижения общей цели Экологической Стратегии ВЕКЦА в соответствии с решениями министров, принятыми на Киевской конференции «Окружающая среда для Европы» в мае 2003 г.; - Разработать и осуществить совместные проекты сети РЭЦ по таким конкретным целям Экологической стратегии ВЕКЦА, как: Информация, участие общественности и образование (цель 6); Природоохранное законодательство и политика (цель 1); Отраслевая интеграция (цель 4) и Трансграничные проблемы и конвенции (цель 7). - Обеспечить синергизм и взаимодополняемость деятельности СРГ ПДООС и сети РЭЦ по осуществлению деятельности в рамках Экологической стратегии ВЕКЦА. Чтобы обеспечить выполнение этих задач, деятельность РРЭЦ будет включать 11 ключевых проектов: 15.1.Помощь в выполнении положений Орхусской конвенции и Протокола по РВПЗ в странах ВЕКЦА; 15.2 Содействие НПО; 15.3 Экологическое воспитание, ознакомление с методами лучшей практики, рациональный подход; 15.4 Информационный центр (портал) сети РЭЦов по Экологической стратегии ВЕКЦА; 15.5. Развитие и осуществление местных планов действий по охране окружающей среды в странах ВЕКЦА; - Устойчивое производство и потребление в странах ВЕКЦА; - Создание потенциала для эффективного проведения стратегической экологической оценки в странах ВЕКЦА; - Защита и сохранение земельных ресурсов и биоразнообразия в регионе ВЕКЦА и внедрение принципов и методов органического земледелия в сельском хозяйстве стран ВЕКЦА; - Доступ общественности к информации по вопросам биологической безопасности и ее участие в принятии решений; - Приемлемость и выполнимость многосторонних природоохранных соглашений в регионе ВЕКЦА со специальным акцентом на вопросах, связанных с водными объектами; - Устойчивое развитие трансграничных горных регионов в ВЕКЦА.

| Цели | Показатели эффективности | Основные мероприятия | Плани-руемые сроки | Поддержка из средств доноров (ЕВРО) | Прочая информация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Проект 12.1 Помощь в выполнении положений Орхусской конвенции и Протокола по РВПЗ в странах ВЕКЦА |  |  |  |  |  |
| - Дальнейшая помощь странам ВЕКЦА в стратегическом выполнении Орхусской конвенции и улучшении практического применение ее положений на национальном и локальном уровнях; - усиление потенциала государственных ведомств, НПО и общественности по использованию возможностей, предоставляемых Орхусской конвенцией и национальным законодательством стран региона. | - Оценка нужд и приоритетов по вопросам выполнения Орхусской конвенции в Российской Федерации; - Национальный рабочий план для улучшения выполнения Конвенции на практике; - Законодательные, институциональные и практические рекомендации для усиления потенциала правительства; - Рабочий план для выработки долгосрочной стратегической перспективы выполнения положений Орхусской конвенции; Придание прозрачности выполнения Орхусской конвенции путем вовлечения НПО и общественности. | - Проведение оценки нужд и приоритетов; - Разработка Национального рабочего плана для Российской Федерации; - Подготовка рекомендаций; - Выполнение стратегии и рабочего плана; - Мероприятия по повышению прозрачности выполнения конвенции; - Региональный и ряд национальных семинаров; учебные курсы. Осуществление пилотного проекта; - Учебные материалы; - Практические руководства и учебные курсы; - Предложения по разработке и внедрению регистров выбросов и переноса загрязняющих веществ в регионах; - Активизация российской общественности (научное сообщество, НПО). | 2004-2006 |  | Проект будет выполняться совместно сетью РЭЦ. Головной центр по проекту и конкретная роль каждого РЭЦ будут определены дополнительно. |

| Цели | Показатели эффективности | Основные мероприятия |  | Плани-руемые сроки | Поддержка из средств доноров (ЕВРО) |  |  | Прочая информация |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Проект 12.2 Содействие НПО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Содействие НПО-сообществам в странах ВЕКЦА с целью успешной реализации решений ВСУР; Практическая реализация результатов ВСУР в регионе ВЕКЦА посредством развития гражданского общества; Оценка существующей ситуации в НПО- региона ВЕКЦА и предоставление им необходимой помощи для участия в реализации Экологической стратегии ВЕКЦА; Развитие институцио-нального потенциала НПО ВЕКЦА. | Периодические встречи НПО региона ВЕКЦА на разных уровнях с целью обмена опытом и оценки прогресса реализации Экологической стратегии ВЕКЦА. Общая позиция НПО по национальным и региональным приоритетам, определенным правительствами. Функционирующая база данных и опубликованный годовой отчет об участии НПО в реализации стратегии ВЕКЦА для избежания дублирования усилий и обеспечения вклада НПО в реализацию стратегии ВЕКЦА. Опубликованный сравнительный отчет по НПО ВЕКЦА по избранной теме. Разработанные и согласованные индикаторы для оценки уровня развития НПО в регионе ВЕКЦА. |  | - Организация двух ежегодных национальных/субрегио-нальных встреч НПО ВЕКЦА; - один ежегодный общерегиональный семинар НПО ВЕКЦА; - Электронная база данных с учетом действий НПО по реализации стратегии ВЕКЦА и публикация годового отчета по выполнению работ НПО с обзором деятельности доноров, выполненных проектов и достигнутых результатов. | 2004-2006 |  |  |  |  | Проект будет выполняться совместно сетью РЭЦ. Головной центр по проекту и конкретная роль каждого РЭЦ будут определены дополнительно. |
| Цели | Показатели эффективности | Основные мероприятия |  | Плани-руемые сроки | Поддержка из средств доноров (ЕВРО) |  | Прочая информация |  |  |
| Проект 12.3 Экологическое воспитание, ознакомление с методами лучшей практики, рациональный подход |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Внедрение вопросов по Экологичес-кому/устойчивому развитию в систему обучения и в учебную программу; - Развитие потенциала организаций, ответственных за экологическое воспитание, (повышая, таким образом, экологическую осведомленность всех заинтересованных лиц). | - Организация региональной консультации для предоставления результатов обзора для укрепления внутри- и межсектораль-ного взаимодействия в сфере ВУР в странах ВЕКЦА; - Выявление национальных/ региональных приоритетов и мероприятий, вовлечение стран в процесс УР; - Подготовка общей стратегии воспитания в области УР и разработка моделей/компо-нентов для осуществления планов действий. | - Оценка и обзор состояния экологического обучения, определение главных задач для разработки программ, их потенциала и возможностей; - Создание сети экспертов и заинтересованных групп по экологическому воспитанию (ЭВ) и воспитанию в области УР в странах ВЕКЦА; - осуществление обмена опытом на региональном и суб-региональным уровнях; - информирование/вовлече-ние в процесс заинтересованных представителей государственного сектора и общественности; - Разработка элементов общей модели стратегии по воспитания в области УР для стран ВЕКЦА и общих планов действий; - Рекомендации по материалам ВУР и методологии обучения преподавателей в регионе ВЕКЦА. |  | 2004-2006 |  |  | Проект будет выполняться совместно сетью РЭЦ. Головной центр по проекту и конкретная роль каждого РЭЦ будут определены дополнительно. |  |  |

| Цели | Показатели эффективности | Основные мероприятия |  | Плани-руемые сроки | Поддержка из средств доноров (ЕВРО) |  | Прочая информация |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Проект 12.4 Информационный портал сети РЭЦ по Экологической стратегии ВЕКЦА |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Обеспечение наглядности результатов проектов, выполняемых РЭЦами в рамках Экологической стратегии ВЕКЦА путем создания механизма предоставления информационных услуг. - Информирование всех ключевых заинтересованных сторон в ВЕКЦА о текущей деятельности и результатах проектов, выполняемых РЭЦами; - Обеспечение осведомленности доноров и международных организаций о выполнении Стратегии и проектов. | - Разработка соответствующего механизма отчетности и предоставления информации на основе интересов/потребностей заинтересованных сторон и современных средств распространения информации; - Организации виртуального «универсального магазина», предоставляющего информацию по реализации проектов РЭЦов и прогресса по осуществлению стратегии ВЕКЦА; Реализация двухсторонней платформы связи, где будут аккумулироваться данные и обеспечен обмен мнениями всех заинтересованных сторон в регионе о процессах связанных со Стратегией с целью их отражения в последующих решениях. |  | - Создание баз данных на местах офисами РЭЦов ВЕКЦА о ключевых заинтересованных сторонах во всех странах ВЕКЦА (включая Украину и Беларусь). - Исследо-вание около 1000 ключевых заинтересованных сторон, представляющих правительства, НПО, средства массовой информации и научные учреждения; контактная информация по 100 донорам, исполнительным органам и другим международным организациям, вовлеченным в реализацию Экологической стратегии ВЕКЦА. - Распрост-ранение вопросника и опрос с целью выявления предпочтений заинтересованных сторон по получению информации. Регулярное информирование вышеназванных групп о результатах и ходе выполнения деятельности по проектам. | 2004-2006 |  |  |  | Проект будет выполняться совместно сетью РЭЦ. Головной по проекту и конкретная роль каждого РЭЦ будут определены дополнительно. |
| Цели | Показатели эффективности |  | Основные мероприятия | Плани-руемые сроки |  | Поддержка из средств доноров (ЕВРО) |  | Прочая информация |
| Проект 12.5 Развитие и осуществление Местных Планов Действий по Охране Окружающей среды в странах ВЕКЦА |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Оказание помощи странам ВЕКЦА в разработке обоснованной политики и создании благоприятных условий для реализации местных планов действий, а также в повышении уровня знаний местных сообществ в области разработки и осуществления МПДООС; - Обеспечение наглядности результатов проектов, выполняемых РЭЦами в рамках Экологической стратегии ВЕКЦА путем создания механизма предоставления информационных услуг. | - Создание национальной и региональной сети инструкторов по МПДООСам, которые смогут предоставить опыт и помощь в разработке и реализации МПДООСов в регионах; - Разработка пакетов по МПДООСам, учитывая специфику страны (методологический сборник материалов по МПДООСам) - Реализация демонстрацион-ных проектов; - Организация национальных практических курсов/тренингов по МПДООС. |  | - Создание Региональных и Национальных Сетей инструкторов /экспертов по МПДООС; - Распространение информационных пакетов по МПДООС; - Реализация демонстрационых проектов по МПДООС; - Выбор муниципалитетов и районов для проведения демонстрационных МПДООС; - Организация национальных конференций по Распространению материалов; - Создание национальных Групп инструкторов и экспертов по МПДООС; - Разработка материалов для Практического курса по МПДООС; - Проведение Национального практического курса по МПДООС. | 2004-2006 |  |  |  | Проект будет выполняться совместно сетью РЭЦ. Головной по проекту и конкретная роль каждого РЭЦ будет определена дополнительно. В рамках данного проектного направления РРЭЦ также осуществляется деятельность по разработке МПДООС для Шатурского региона Московской области (при финансовой поддержке Министерства территориального планирования, строительства и окружающей среды Нидерландов). |

| Цели | Показатели эффективности |  | Основные мероприятия | Плани-руемые сроки |  | Поддержка из средств доноров (ЕВРО) |  | Прочая информация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Проект 12.6 Устойчивое производство и потребление в странах ВЕКЦА Задача: содействие достижению цели 2 Экологической стратегии ВЕКЦА: “Снижение опасности для здоровья людей путем предотвращения и контроля загрязнения». |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Содействие внедрению методов лучшей практики экологического управления на предприятиях ВЕКЦА; - Обеспечение внедрения методов (включая международно признанные) более чистого производства и устойчивого потребления. | - Постоянный диалог между министерствами окружающей среды, экономики и промышленности, бизнес-сообществоми гражданским обществом в области устойчивого производства и потребления; - Активное участие организаций и учреждений, разрабатывающих и осуществляющих проекты и программы в области устойчивого потребления и производства (УПП) в регионе ВЕКЦА; Широкое распространение методов лучшей практики по УПП, а также экологически чистых технологий. | - Разработка и осуществление учебных программ в области УПП для экспертов и менеджеров предприятий, государственного сектора и НПО; - Сбор и распространение методов лучшей практики и технологий УПП, экологически чистых технологий среди предприятий различных отраслей в регионе ВЕКЦА; - Компания по повышению осведомленности общественности; - Создание и укрепление сети организаций, стремящихся к внедрению методов УПП в регионе ВЕКЦА. |  | 2004-2006 |  |  | Проект будет выполняться совместно сетью РЭЦ. Головной центр по проекту и конкретная роль каждого РЭЦ будут определены дополнительно. |  |

| Цели | Показатели эффективности |  | Основные мероприятия | Плани-руемые сроки | Поддержка из средств доноров (ЕВРО) |  | Прочая информация |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Проект 12.7 Создание потенциала для эффективного осуществления стратегической экологической оценки (СЭО) в странах ВЕКЦА |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Оценка потенциала и потребностей для проведения эффективной СЭО в странах ВЕКЦА; - Применение опыта, накопленного в области СЭО в странах Центральной и Восточной Европы, в регионе ВЕКЦА; - Создание потенциала в странах ВЕКЦА для применения концепции СЭО; - Развитие национальной системы СЭО в России в соответствии с Протоколом ЕЭК ООН по СЭО. | - Обеспечение достижения экологически обоснованного и устойчивого развития в странах ВЕКЦА; - Укрепление процесса разработки политики, планов и программ; - экономия времени и средств путем избежания дорогостоящих ошибок в планировании; - совершенствование методов управления и рост доверия общественности к процессу принятия решений. | - Обзор существующих методов планирования для выявления планов и программ, подлежащих СЭО; - Обзор существующего положения в области ОВОС и сравнительный анализ по странам; - Подготов-ка рекомендаций для эффективного развития существующих систем экологической оценки ; - Обзор планируемых проектов для разработки систем СЭО в странах ВЕКЦА; - Разработка и внедрение регионального методического ресурсного инструмента для осуществления СЭО; - Подго-товка национальной версии ресурсного инструмента для Российской Федерации; - Проведение национального стартового семинара/ обзорного совещания для обеспечения внедрения СЭО в России. |  | 2004-2005 |  |  |  | Проект будет выполняться совместно сетью РЭЦ. Головной центр по проекту и конкретная роль каждого РЭЦ будут определены дополнительно. |
| Цели | Показатели эффективности |  | Основные мероприятия | Плани-руемые сроки | Поддержка из средств доноров (ЕВРО) |  | Прочая информация |  |
| Программный компонент: Устойчивое сельское хозяйство и органическое земледелие Проект 12.8 Защита и сохранение земельных ресурсов и биоразнообразия в регионе ВЕКЦА и внедрение принципов и методов органического земледелия в сельском хозяйстве стран ВЕКЦА Задача: оказание помощи странам ВЕКЦА в создании условий для развития системы устойчивого долговременного использования земельных ресурсов, сохранения биоразнообразия, производства высококачественных и безопасных продуктов питания путем внедрения принципов и методов органического земледелия и рационального использования природных ресурсов. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Разработка законодательной базы органического земледелия на национальном и субрегиональном уровнях; - Содействие созданию потенциала в странах ВЕКЦА и обеспечение обмена опытом и информацией между странами ВЕКЦА и ЦВЕ. | - Создание региональной сети Информационных центров органического земледелия и природопользования; - Демонстрационные проекты в выборочных странах ВЕКЦА. | - Анализ существующих положений и нормативов по экологическому сельскому хозяйству и природопользованию; - Разработка модели Технического регламента «Требования к экологическим методам производства, переработки, упаковки, транспортировки и оборота сельскохозяйственных продуктов и к их маркировке в регионе ВЕКЦА»; - Создание региональных и субрегиональных рабочих групп экспертов с целью разработки принципов и рекомендаций по защите и сохранению земельных ресурсов и биоразнообразия и внедрения принципов органического земледелия в регионе ВЕКЦА; - Создание и ведение базы данных по международным, региональным и национальным организациям. |  | 2004-2005 |  |  |  | Проект будет выполняться совместно сетью РЭЦ. Головной по проекту и конкретная роль каждого РЭЦ будут определены дополнительно. РРЭЦ ведет работы в области органического сельского хозяйства также в рамках своей основной деятельности (см. выше). |

| Цели | Показатели эффективности | Основные мероприятия |  | Плани-руемые сроки | Поддержка из средств доноров (ЕВРО) |  | Прочая информация |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Проект 12.9 Доступ общественности к информации по вопросам биологической безопасности и ее участие в принятии решений Задача: оказание содействия в достижении цели 6.2 Экологической стратегии ВЕКЦА в части участия общественности в принятии экологически значимых решений. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - активизировать участие общественности и обеспечить прозрачность и коллективное принятие решений по вопросам биобезопасности в заинтересованных странах ВЕКЦА в соответствии с Орхусской Конвенцией; - поддержать разработку и реализацию национального законодательства и правил в области биобезопасности и обеспечении прав общественности на доступ к информации, участие в принятии решений и доступ к правосудию по данным вопросам. | - наличие законодательной и институциональной базы для обеспечения прозрачного и коллективного принятия решений по вопросам биобезопасности в духе Протокола по биобезопасности и Орхусской Конвенции; - Более прозрачный и совершенный процесс принятия решений по вопросам биобезопасности; - Повышение уровня информированности общественности при помощи НПО и потребительских организаций, а также более глубокое понимание проблем ГМО. |  | - Рекомендации, разработанные на основе анализа правовых систем и правил; - Руководящие материалы в области участия общественности; - Укрепление потенциала государственных служащих и НПО через обмен опытом, семинары, обучение, руководящие материалы и т.д.; - - обмен опытом в области создания механизмов привлечения общественности к принятию решений по вопросам биобезопасности, в частности, ГМО, и механизмов распространения информации, включая общедоступные реестры маркировки. | 2004-2005 |  |  |  | Проект будет выполняться совместно сетью РЭЦ. Головной по проекту и конкретная роль каждого РЭЦ будут определены дополнительно. РРЭЦ ведет работы в области биобезопасности также в рамках своей основной деятельности (см. выше). |

| Цели | Показатели эффективности | Основные мероприятия |  | Плани-руемые сроки | Поддержка из средств доноров (ЕВРО) |  | Прочая информация |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Проект 12.10 Приемлемость и выполнимость многосторонних природоохранных соглашений (МПС) в регионе ВЕКЦА со специальным акцентом на вопросах, связанных с водными объектами Задача: поддержка достижения цели 7 Экологической Стратегии ВЕКЦА: «Трансграничные вопросы и конвенции» в части улучшения приемлемости и выполнимости соглашений, связанных с водными вопросами, в регионе ВЕКЦА и оценки эффективности выполнения текущих многосторонних соглашений для пилотных трансграничных водных объектов. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Оценка региональной приемлемости и выполнимости водных МПС в регионе ВЕКЦА; - содействие концентрации усилий на приоритетных проблемах и вопросах для более эффективного выполнения МПС и других природоохранных правовых обязательств. | - Распространение опыта работы по международным природоохранным нормам на регион ВЕКЦА и выявление потенциально значимых областей для межгосударственного диалога через увеличивающееся применение соответствующих МПС в странах ВЕКЦА; - наличие тесных и постоянных связей с секретариатами международных конвенций и соглашений. |  | - Разработка основы для инвентаризации МПС и оценки их выполнения; - Проведение детальной оценки выполнения МПС в области водных ресурсов, действующих в регионе ВЕКЦА, в сотрудничестве с местными экспертами и Секретариатами Конвенций; - Учреждение и поддержка деятельности региональной сети правовых экспертов по МПС для создания потенциала и институциональной поддержки; - Детальная оценка состояния выполнения водных МПС для пилотных водных объектов и разработки рекомендаций; - Проведение многосторонних региональных и национальных конференций, семинаров, учебных курсов по приемлемости и выполнимости МЭС в регионе ВЕКЦА. | 2004-2005 |  |  |  | Проект будет выполняться совместно сетью РЭЦ. Головной по проекту и конкретная роль каждого РЭЦ будут определены дополнительно. |

| Цели | Показатели эффективности | Основные мероприятия |  | Плани-руемые сроки | Поддержка из средств доноров (ЕВРО) |  | Прочая информация |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Проект 12.11 Устойчивое развитие трансграничных горных регионов в ВЕКЦА Задача: обеспечение поддержки в достижении цели 3 Экологической Стратегии ВЕКЦА: «3.2 Сохранение биоразнообразия и охрана экосистем (III. Устойчивое управление природными ресурсами) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - содействие устойчивому управлению горными экосистемами региона ВЕКЦА (Кавказ и Центральная Азия) и выявление потребности в разработке многосторонних соглашений по их сохранению и развитию; - выполнение многоуровневой оценки и выработка рекомендаций для устойчивого управления Горными Экосистемами Кавказа и Центральной Азии. | - разработанные критерии оценки; - участие местных экспертов в сборе информации, получении данных от секретариатов конвенций; - Постоянный обмен информацией и данными между участвующими сторонами и партнерами.. |  | - Ппроведение правовых, институциональных и экономических оценок в выбранных горных регионах (Кавказ и Центральная Азия); разработка рекомендаций национальным и местным органам власти; • выявление потребностей в разработке новых многосторонних соглашений, основанных на проведенных оценках; - организация региональных (суб-региональных) совещаний с участием различных партнеров; - Доклад о правовом, институциональном и экономическом состоянии горных регионов Кавказа и Центральной Азии; - База данных; - Рекомендации для устойчивого управления Горными территориями Кавказа и Центральной Азии и Обоснование потребностей в разработке новых многосторонних соглашений. | 2004-2005 |  |  |  | Проект будет выполняться совместно сетью РЭЦ. Головной по проекту и конкретная роль каждого РЭЦ будут определены дополнительно. |

Проекты, выполнение которых возможно только при наличии дополнительного финансирования донорами

| Программное направление 13: Обеспечение практического применения положений конвенции ЕЭК ООН «О доступе к информации, участии общественности в принятии решений и доступе к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды» (Орхусская конвенция) на национальном и региональном уровнях |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цели | Показатели эффективности | Основные мероприятия | Плани-руемые сроки | Бюджет осн. деят-ти РРЭЦ (в ЕВРО) | Поддержка из средств доноров | Прочая информация |
| Проект 13.1 Подготовка «пакета документов» для МПР для дальнейшего продвижения процесса присоединения РФ к Орхусской конвенции |  |  |  |  |  |  |
| ## Обеспече-ние дальнейшего содействия в продвижении в России механизмов Орхусской конвенции; - Расширение доступа общественности к экологической информации путем создания уникального информационного продукта. | - Оказание содействия органу государственного управления МПР России в разработке проекта «пакета документов» для содействия присоединению; - Повышение осведомленности. | - Продолжение сравнительного правового исследования в области общественного участия (ОУ) и доступа к правосудию (ДП); - оценка затрат-выгод ОУ; - проведение общероссийской конференции совместно с Комитетом по науке, здравоохранению, культуре и экологии Совета Федерации ФС РФ - публикация брошюры по итогам проекта и конференции; передача пакета необходимых документов в МПР России. |  |  | 10,000 ЕВРО (6,000 – эксперты вкл. налоги; 4,000 – общероссийская конференция) |  |

| Цели | Показатели эффективности | Основные мероприятия | Плани-руемые сроки | Поддержка из средств доноров | Прочая информация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Проект 13.2 Усиление межсекторального диалога по проблемам органов местного самоуправления - межрегиональная конференция «Региональные и муниципальные проблемы природопользования» |  |  |  |  |  |
| - Наращивание межсекторального диалога между федеральными органами управления, ОМС и гражданами; - выявление пробелов в федеральном и региональном законодатель-стве; - выработка рекомендаций для эффективной экологической политики на местном уровне. | - Обмен опытом на общероссийском уровне. | - Проведение в г. Кирово-Чепецке 8-ой ежегодной межрегиональной конференции «Региональные и муниципальные проблемы природопользования» (совместно с МПР России, Правительством Кировской области, администрацией г. Кирово-Чепецка, Союзом Российских городов и рядом ведущих научных центров России, всеми участниками проектов 6.1 и 6.2). | Июль-август 2004 г |  | Партнер - администрация г. Кирово-Чепецка, Союз российских городов. |

| Цели | Показатели эффективности | Основные мероприятия | Плани-руемые сроки | Поддержка из средств доноров | Прочая информация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Проект 13.3 Расширение доступа общественности к экологической информации - поддержка и развитие базы данных « Инвентаризация источников экологической информации» поддержка (1)Интерфейс на русском и английском (2)Введение возможности системы удаленного администрирования (3) Введение в базу полных текстов общедоступных документов |  |  |  |  |  |

| Программное направление 14: Экологическое правоприменение |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задачи: Сбор и анализ объективной комплексной информации по действующему и проектируемому законодательству; получение накопленного опыта и методик от СРГ ПДООС; поддержка, развитие и усиление потенциала сети специалистов в области соблюдения природоохранных тербований и правоприменения (государственного и общественного). |  |  |  |  |  |
| Цели | Показатели эффективности | Основные мероприятия | Плани-руемые сроки | Поддержка из средств доноров | Прочая информация |
| Проект 14.1 Повышение эффективности экологического контроля и системы ответственности за экологические правонарушения в Российской Федерации |  |  |  |  |  |
| Повышение эффективности экологического контроля и системы ответственности за экологические правонарушения в Российской Федерации. | - Объективная комплексная информация и оценка состояния системы экологического контроля и управления ОС в РФ; - информация о положительных и негативных тенденциях в развитии российского природоохранного законодательства; - анализ и оценка эффективности экологической правоприменительной практики в РФ; - Поддержание сети практиков экологического правоприменения в РФ; - Распространение европейского опыта регулирования и экологического правоприменения. | Проведение серии учебных семинаров в Москве и регионах Российской Федерации; Перевод и публикация сборника Людвига Крамера «Судебная практика по экологическим делам Европейского Союза»; Проведение учебных семинаров и мероприятий по передаче опыта для специалистов-практиков в области природоохранного правоприменения и соблюдения природоохранных требований; Распространение материалов по данной тематике в России и регионе ВЕКЦА, подготовленных СРГ ПДООС. |  | СРГ ПДООС | РРЭЦ осуществляет серию совместных семинаров с СРГ ПДООС в области правоприменения и соблюдения природоохранных требований. Соответствующая работа ведется также в рамках сети РЭЦ. Была достигнута договоренность о возможности совместного финансирования издания книги автором Людвигом Крамером . В рамках данного проектного направления РРЭЦ осуществляет деятельность по проведению мероприятий в области экологического правоприменения и соблюдения природоохранных требований (при финансовой поддержке правительства Нидерландов). |

| Цели | Показатели эффективности | Основные мероприятия | Плани-руемые сроки | Поддержка из средств доноров | Прочая информация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Проект 15: Проведение форума общественных организаций по определению путей становления гражданского общества в России на текущем этапе политического развития общества |  |  |  |  |  |
| - Содействие развитию гражданского общества в России. |  | - Подготовка и проведение форума. | Ноябрь 2004 г | Необходимы переговоры для поиска средств с Европейской Комиссией и другими донорами. | Партнеры – широкая коалиция общественных организаций различных направлений деятельности. |

РРЭЦ осуществляет данный вид деятельности в рамках соответствующего проекта совместной Программы работ сети РЭЦ.

Список партнеров не является окончательным. Он может быть расширен в ходе реализации проекта.

Список потенциальных партнеров не является окончательным. В ходе реализации проекта возможного его дальнейшее расширение.

РРЭЦ также ведет работу по разработке и осуществлению местных планов действий в рамках основной деятельности и проекта передачи опыта СРГ ПДООС, финансируемого Нидерландами.